## Week 1-3
Project Proposal
Company Name | CMP Garage Motorcyle
Project Manager: Nogas, Jean |  |  | Project Start: | 2024-02-17
|  |  | Display Week: | 3 | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18
 | time axis 2024-02-12 to 2024-03-24
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-02-12 to 2024-03-24
Requirement Gathering
Brainstorming | All | 120% | 2024-02-17 | 2024-02-19 | 2024-02-20: 0
Making a Questionner | Agpoon, Asistio, Gumabon, Tandoy | 75% | 2024-02-19 | 2024-02-22
Finding a Client | Agpoon, Bernadas, Caloing, Tandoy | 53% | 2024-02-22 | 2024-02-27
Interview | Agpoon, Bernadas, Garcia, Tandoy | 64% | 2024-02-27 | 2024-03-04
Transcript | Asistio, Caloing, Gumabon | 75% | 2024-03-04 | 2024-03-07
Project Proposal Docu
Introduction | Agpoon | 30% | 2024-03-05 | 2024-03-07
Client Information | Gumabon | 30% | 2024-03-05 | 2024-03-07
Project Scope | Asistio | 30% | 2024-03-05 | 2024-03-07
Project Approach | Tandoy | 30% | 2024-03-05 | 2024-03-09
Project Timeline | Caloing | 20% | 2024-03-05 | 2024-03-07
Project Management | Garcia | 30% | 2024-03-05 | 2024-03-07
Risk Management | Gumangcam | 30% | 2024-03-05 | 2024-03-07
Communication Plan | Bernadas | 30% | 2024-03-05 | 2024-03-07
Approval | Agpoon | 70% | 2024-03-05 | 2024-03-07
Appendix | All | 20% | 2024-03-05 | 2024-03-07